## Текущая информация
Текущая информация по скважине № 23296 куст 26 м/р Приобское на 08.01.2026
| Инв.№ |  |  | Район: |  |  |  |  | Организация:
I. Основные геолого-технические данные по скважине
1. | Категория скважины по НГВП и ОФ: |  |  |  |  | Способ эксплуатации: |  | Нагнетательные | Состояние по фонду:
2. | Дата остановки: |  | 2026-01-03 | г. |  | Причина: | Падение сопротивления изоляции установки электроцентробежного насоса до нуля
3. | Дебит жидкости: |  |  | м3/сут. | Дебит нефти: |  | 9.7 | т/сут. | Обводнённость: |  |  | %
| Приемистость: |  |  | Давление: |  | атм.
| Пласт | Пластовое давление, атм |  | Глубина кровли пласта |  | Абс. отметка | Газовый фактор | Плотность воды |  | Удлинение на кровлю |  | Нст. | Рзатр.
4. | Альтитуда ротора: |  | 56.1 | м. | Альтитуда муфты: |  |  | м. | Превышение ротор-муфты: |  |  |  | м.
5. | Пробуренный забой: |  |  | м. | опредлен: |  |  | г. | Искусственный забой: |  | 3085.3 | м.
| Текущий забой: |  | 3072 | м. |  |  | определён: | 2020-03-19 |  | Состояние забоя:
| Тип Ф/А: |  |  |  | Завод изготовитель: |  |  |  |  | наработка Ф/А с:
| Тип колонной головки: |  |  |  | Завод изготовитель:
6. | Диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхней части крестовины: | [7 empty] | мм.
|  | Наличие КВД на дыхательных патрубках: | [6 empty] | Диаметр переходного патрубка: |  |  |  | мм.
|  | Подвесной патрубок (НКТ-Ф/А) обозначение: | [6 empty] | длина: |  |  | м.
7. | Максимальный угол: |  |  | гр. на глубине: |  |  | м.
8. | Темп набора кривизны на 10 м max: |  |  | 1.74 |  | на глубине: | 535 | м.
II. Данные по перфорации
| Пласт | Интервал перфорации |  |  | Дата перфорации |  |  | Тип перфоратора |  | Плотность перфорации
|  | 2957-2979 |  |  | 2008-08-30 |  |  | ПКО-89 |  | 53.5
|  | 2984-3004 |  |  | 2008-08-30 |  |  | ПКО-89 |  | 58.9
|  | 3016-3036 |  |  | 2008-08-30 |  |  | ПКО-89 |  | 58.9
III. Конструкция скважины
| Колонна |  | Dмм | Глубина спуска |  | ВПЦ, м
| Направление |  | 324 | 120 |  | 0
| Кондуктор |  | 245 | 899 |  | 0
| Эксплуатационная колонна внутренняя |  | 168 | 2747 |  | 0
| Эксплуатационная колонна внутренняя |  | 168 | 3099 |  | 2747
IV. Конструкция эксплуатационной колонны
| Интервал, м | Толщина стенок (мм) |  | Марка стали
| 0,00-2747,00 |  |  | Д
| 2747,00-3099,00 |  |  | Е
| Э/колонна опрессована давлением: |  |  |  | атм. | Дата опресовки: |  |  | Результат опрессовки:
| Интервалы негерметичности: |  |  |  |  | Дата выявления: |  |  | г.
V. Подземное оборудование
| Насос: | 30.2ЭЦНДИ5А-100-2660 |  | на глубине: | 2862.57 | м. |  | Пакер: |  |  | на глубине: |  | м.
| Оборудование | D, мм | Толщина стенки, мм |  | Группа прочности |  | Длина подвески шт/м. |  | Примечания
| НКТ | 73 |  |  |  |  | 684.67
| НКТ | 73 |  |  |  |  | 2158.26
1. | Начало бурения: |  |  | г. | Окончание бурения: |  |  | г.
2. | Дата ввода в эксплуатацию: |  |  |  | г. | Способ эксплуатации при вводе:
3. | Начальный дебит: жидкости: |  |  |  | м3 | нефти: | 9.7 | т/сут. | обводнённость: |  |  | %
4. | Приемистость: |  |  |  | Давление: |  | атм.

## 23296 - 26 - Приобское
История выполнения работ на скважине № 23296 куст 26 месторождение Приобское
с 08.03.2012 по 19.01.2025
Начало мероприятия | Окончание мероприятия | Мероприятие | Ремонты | Дата запуска скважины по фонду | Источник данных
08.03.2012 | 13.03.2012 | - | (08.03.12 - 13.03.12) Смена ЭЦН (ООО "КНГ-Сервис") |  | Matrix
20.09.2012 | 24.09.2012 | - | (20.09.12 - 24.09.12) Смена ЭЦН (ООО "КНГ-Сервис") |  | Matrix
28.10.2013 | 01.11.2013 | - | (28.10.13 - 01.11.13) Смена ЭЦН. ГФР (ЗАО "Обьнефтеремонт") |  | Matrix
18.06.2014 | 22.06.2014 | - | (18.06.14 - 22.06.14) Смена ЭЦН.Отбивка забоя. (ЗАО "Обьнефтеремонт") |  | Matrix
27.02.2015 | 03.03.2015 |  | (27.02.15 - 03.03.15) (ООО "Обьнефтеремонт") |  | ОТ.Ремонты
05.03.2018 | 11.03.2018 | Смена УЭЦН | (05.03.18 - 09.03.18) Смена УЭЦН Смена УЭЦН (КНГС) (09.03.18 - 11.03.18) Выход на режим () | 11.03.2018 | ЭРА.Ремонты
03.03.2020 | 26.03.2020 | ГРП | (03.03.20 - 11.03.20) ПР к ГРП на ДФ Спуск компоновки ГРП (КаРС) (15.03.20 - 17.03.20) Проведение ГРП на ДФ Проведение ГРП (Шлюмберже) (17.03.20 - 20.03.20) ЗР после ГРП на ДФ ГНКТ (Пакер-Сервис) (21.03.20 - 26.03.20) ЗР после ГРП на ДФ Освоение после ГРП (ОНР) | 26.03.2020 | ЭРА.Ремонты
03.10.2022 | 09.10.2022 | Смена ЭЦН | (03.10.22 - 09.10.22) Смена УЭЦН/УЭЦВ/УЭДН/УЭВН Смена УЭЦН (ОНР) | 09.10.2022 | ЭРА.Ремонты
06.01.2025 | 19.01.2025 | Ликвидация гидратных, парафиновых и других пробок | (06.01.25 - 19.01.25) Размыв парафино-гидратных пробок в ЭК и НКТ Размыв парафино-гидратных пробок в ЭК и НКТ (ПНО) (19.01.25 - 19.01.25) Выход на режим () | 19.01.2025 | ЭРА.Ремонты

## 08.03.12
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ООО "КНГ-Сервис""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
08.03.2012 - 13.03.2012 Смена ЭЦН(-) ООО "КНГ-Сервис" (18).

## 20.09.12
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ООО "КНГ-Сервис""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
20.09.2012 - 24.09.2012 Смена ЭЦН(-) ООО "КНГ-Сервис" (23).

## 28.10.13
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ЗАО "Обьнефтеремонт""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
28.10.2013 - 01.11.2013 Смена ЭЦН. ГФР (-) ЗАО "Обьнефтеремонт" (802).

## 18.06.14
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ЗАО "Обьнефтеремонт""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
18.06.2014 - 22.06.2014 Смена ЭЦН.Отбивка забоя.(-) ЗАО "Обьнефтеремонт" (704).

## 27.02.15
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ООО "Обьнефтеремонт""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
27.02.2015 - 03.03.2015 -(ТР.5.1 Ревизия и смена насоса УЭЦН) ООО "Обьнефтеремонт" (КРС 805).
27.02 |  |  | 9 | ПР: Погрузка обор.КРС.ПР к переезду. - 1ч; Переезд - 4ч; Переезд: Очистка и планировка территории от снега.Расстановка и подкл.жил.городка.Подгонка подъемника. - 4ч
28.02 |  |  | 33 | Монтаж подъемного агрегата: М/ж А 60/80 и ОКРС-50%. - 4ч; Монтаж подъемного агрегата: М/ж А 60/80 и ОКРС-80%.Долив скв в в V-10м3. - 4ч; Монтаж подъемного агрегата: М/ж А 60/80 и ОКРС-100%.С 9ч Работа ПК.УПП ПК.Д/ж ФА.Срыв п/ш при G=46,5тн(-). - 4ч; Завоз: З-з р-ра 1,01-20м3.Долив скв.р-р 1,01-20м3.ПР к срыву п/ш. - 4ч; Срыв план-шайбы: Срыв п/ш при G=42тн СВ=38тн.Д/ж п/ш.Протаскивание КРБК 40м.М/ж и опрес.ПВО(+).ПР и Пм ЭЦН ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-26шт-262м.Дол.скв.р-р 1,01-0,1м - 4ч; Подъем ЭЦН: ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-62(88)шт-883м.Дол.скв.р-р 1,01-0,1м3 - 4ч
01.03 |  |  | 57 | Подъем ЭЦН: ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-68(156)шт-1569м.Дол.скв.р-р 1,01-1,2м3. - 4ч; Подъем ЭЦН: ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-30(186)шт-1869м.Дол.скв.р-р 1,01-1,2м3. - 2ч; Подъем ЭЦН: ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-32(218)шт-2180м.Дол.скв.р-р 1,01-1,2м3. - 2ч; Подъем ЭЦН: ВНН-5-59-2350 на НКТ 2,5"-65(283)шт-2830м.Дол.скв.р-р 1,01-1,2м3. - 4ч; Демонтаж ЭЦН: Комисс.д/ж ЭЦН ВНН-59-2350 (Rкаб-100МОм;Rпэд-0МОм;валы вращ,масло темное;ШМУ-частично забит пропантом:ОК-чистый - 4ч; Отбивка текущего забоя: Нз-3063м до 19ч.Погрузка и в-з НКТэкс-140шт - 4ч; Завоз: Погрузка и в-з НКТэкс-143(283)шт.З-з и укладка на раб.стелажи НКТэкс-287шт.С 23ч М/ж ЭЦНН5-79-2400 - 4ч
02.03 |  |  | 81 | Монтаж ЭЦН: ЭЦНН5-79-2400 до 3ч .ПР и Сп ЭЦН на НКТ 2,5"-6шт+НКТ 2"-4(10)шт-99м с к.з.и шабл.R=100МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Спуск ЭЦН: на НКТ 2"-53(63)шт-628м с к.з.и шабл.R=100МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Спуск ЭЦН: на НКТ 2"-66(129)шт-1286м с к.з.и шабл.R=100МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Спуск ЭЦН: на НКТ 2,5"-64(193)шт-1885м с к.з.и шабл.R=100МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Спуск ЭЦН: на НКТ 2,5"-61(254)шт-2492м с к.з.и шабл.R=80МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Спуск ЭЦН: на НКТ 2,5"-30(284)шт-2828м с к.з.и шабл.R=80МОм,Y(есть).Опрес.НКТ на Р=60атм(+).Д/ж ПВО.Протаскивание КРБК 40м.Смена кабел.ввода.М/ж п/ш.Посадка п/ш - 4ч
03.03 |  |  | 93 | Демонтаж оборудования: Д/ж раб.площадки.М/ж ФА.М/ж коллектора.Опрес.НКТ на Р=60атм(+). - 4ч; Запуск ЭЦН: Запуск скв.4:40ч(+).Подача(есть).Д/ж А-60/80 и оборуд.КРС-20% - 2ч; ЗР: Д/ж А-60/80 и оборуд.КРС-40% - 2ч; ЗР: Д/ж А-60/80 и оборуд.КРС-100% - 4ч

## 05.03.18
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"КНГС", ""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
05.03.2018 - 09.03.2018 Смена УЭЦН Смена УЭЦН(ТР-5-1 Ревизия и смена насоса) КНГС (КРС 20).
05.03 |  | 103 | 2 | Переезд бригады ТКРС 25%, Lобщ- 20км, куст 26, скв. 23296 - 2ч
06.03 |  | 103 | 26 | Переезд бригады ТКРС 50%, Lобщ- 20км, куст 26, скв. 23296 - 4ч; Переезд бригады ТКРС 100%, Lобщ- 20км, куст 26, скв. 23296 - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС с приг. 20(%) Ростановка оборудования. - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС с приг. 20(%) Замер Ризб=17/18атм. Разрядка скв. на вых. газ. Нстат=2700м. - 1ч; Простой (П): Ожидание глушения ( Завоз раствора глушения) Р-р 1,01г/см3 V=15м3 - 3ч; Простой (П): Ожидание глушения ( Завоз раствора глушения) Р-р 1,01г/см3 V=52м3 - 4ч; ПЗР к глушению М/ж Нагнетательных и выкидных линий. Сброс спец. лома (+) - 1ч; Глушение р-р, 1,01гр/см3, V- 30м3, ( 30м3), Ц-в 1, (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм - 3ч; Глушение р-р, 1,01гр/см3, V- 22м3, ( 52м3), Ц-в 1, (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС с приг. 100(%) - 2ч
07.03 |  | 103 | 50 | ПК (+) - 1ч; ПР, срыв ПШ: G-тек 40Тн, / 38Тн, (+), М-ж ПВО ( ,), Р- 0атм - 3ч; Подъем УЭЦН ВНН5-79-2400, на НКТ 73мм, 60шт, ( 60шт), Lобщ- 575м, долив Р-р, 1,01гр/см3, V- 0,5м3 - 4ч; Подъем УЭЦН ВНН5-79-2400, на НКТ 73мм, 60шт, ( 120шт), Lобщ- 1160м, долив Р-р, 1,01гр/см3, V- 1м3 - 4ч; Подъем УЭЦН ВНН5-79-2400, на НКТ 73мм, 60шт, ( 180шт), Lобщ- 1730м, долив Р-р, 1,01гр/см3, V- 1,5м3 - 4ч; Подъем УЭЦН ВНН5-79-2400, на НКТ 73мм, 65шт, ( 245шт), Lобщ- 2425м, долив Р-р, 1,01гр/см3, V- 2,2м3 - 4ч; Подъем УЭЦН ВНН5-79-2400, на НКТ 73мм, 39шт, ( 284шт), Lобщ- 2828м, долив Р-р, 1,01гр/см3, V- 2,5м3 - 2ч; Зр и д-ж УЭЦН ( ВНН5-79-2400), Rпэд- 1Мом., Rкаб- 1Мом., ( .) Продолжается... - 2ч
08.03 |  | 103 | 74 | Зр и д-ж УЭЦН ( ВНН5-79-2400), Rпэд- 0Мом., Rкаб- 0Мом., ( Масло темное) Валы вращаются. - 1ч; Погрузка и вывоз НКТ 73мм, 284шт - 2ч; Завоз и переукладка НКТ 73мм, 300шт - 1ч; Завоз и переукладка НКТ 73мм, 300шт - 1ч; Пр и м-ж УЭЦН ЭЦН Д-125-2530марка - 3ч; Пр и м-ж УЭЦН ЭЦН Д-125-2530марка - 1ч; Опрессовка 2ОК P- 60атм, (+) 2-й ОК+СК на Р=100атм. (+) - 2ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 60мм, 15шт, ( 15шт), Н- 147м, R- 100Ом, Y- (+) Проведён Стоп-час: "5 шагов к безопасности" Топ-20. Региональный SV "Гарант" Гизатуллин И. И. - 1ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 60мм, 45шт, ( 60шт), Н- 575м, R- 100Ом, Y- (+) - 3ч; Простой (П): Ожидание оборудования ТиКРС ( Ремонт бригадного оборудования) Ремонт и замена Гидроключа - 1ч; Простой (П): Ожидание оборудования ТиКРС ( Ремонт бригадного оборудования) Ремонт и замена Гидроключа - 2ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 60мм, 21шт, ( 81шт), Н- 793м, R- 100Ом, Y- (+) - 2ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 73мм, 61шт, ( 142шт), Н- 1363м, R- 100Ом, Y- (+) - 4ч
09.03 |  | 103 | 96 | Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 73мм, 54шт, ( 196шт), Н- 1881м, R- 100Ом, Y- (+) - 4ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 73мм, 72шт, ( 268шт), Н- 2626м, R- 100Ом, Y- (+) - 4ч; Спуск УЭЦН ЭЦН Д-125-2530, на НКТ 73мм, 24шт, ( 292шт), Н- 2830м, R- 100Ом, Y- (+) - 2ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-с.в. 31Тн, / 19Тн, Опр. К.В. На Р- 0атм, (+) Замена 3-х задвижек. - 2ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-с.в. 31Тн, / 19Тн, Опр. К.В. На Р- 0атм, (+) Стяжка коллектора (-), Опрессовка Р=60атм(+). Запуск 15.40ч(+) - 3,67ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС с приг. 10(%) - 0,33ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС с приг. 70(%) - 4ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС с приг. 100(%) - 2ч
09.03.2018 - 11.03.2018 Выход на режим(dummy) ().

## 03.03.20
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"КаРС", "Шлюмберже", "Пакер-Сервис", "ОНР"
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
03.03.2020 - 11.03.2020 ПР к ГРП на ДФ Спуск компоновки ГРП(КР-13-1 Подготовительные работы к ГРП (ПР)) КаРС (КРС 14).
Результат работ |  |  |  | Опрессовка лифта НКТ Р-60Атм(-) падение до 0атм за 3 минуты.Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 51м3, (Vобщ.- 51м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм.Подъем ЭЦН ЭЦНД-125-2500, ( 295шт), L- 2827м. Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 60мм., Lнкт- 9, 55шт, ( 295шт), L- 2827м.ГИС: ( Отбивка забоя Н-3060,5м)..СПО ПСШ.Проработка МС 2882- 2932м. Монтаж хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи.Посадка пакера ГРП на Н- 2905м, G-с.в. 27Тн, / 44Тн G-10тн.Посадка пакера ГРП на Н- 2905м, G-с.в. 27Тн, / 44Тн G-10тн. ЗР.
03.03 |  | 170 | 3 | Погрузочные работы - 3ч
04.03 |  | 170 | 27 | Переезд бригады ТКРС 6,7км (100%), Lобщ- 6,7км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 6шт, кол-во КПП 0шт - 4ч; Разгрузочные работы - 1ч; ПР М-ж П/А и оКРС 10(%) Расстановка и подключение жил.городка , планировка территории с помощью СПТ - 3ч; Разрядка скважины Pнач- 40атм, Pкон- 20атм, V- 5м3, (Vобщ.- 5м3), (+) на выходе нефть+газ - 4ч; Замена задвижки на ФА Снятие гусака и замена буферной задвижки - 2ч; Разрядка скважины Pнач- 20атм, Pкон- 0атм, V- 5м3, (Vобщ.- 10м3), (+) на выходе нефть+газ - 1ч; ПЗР к опрес. НКТ Опрессовка лифта НКТ Р-60Атм(-) падение до 0атм за 3 минуты. - 0,75ч; ПР к глушению - 0,25ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 51м3, (Vобщ.- 51м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм - 3ч; ЗР после глушения - 0,5ч; Тех.отстой - 0,5ч; М-ж дорожной плиты Кол-во плит 1шт - 1ч; ПР М-ж П/А и оКРС 40(%) Подгонка ПА. М/ж ПА и ОКРС. - 2ч; Осмотр мачты - 1ч
05.03 |  | 170 | 51 | Монтаж пригруза - 0,5ч; М-ж якорей запар. Кол-во якорей запар. 2 - 0,5ч; М-ж видеорегистрации - 0,5ч; ПР М-ж П/А и оКРС 70(%) - 2,5ч; ПР М-ж П/А и оКРС 100(%) - 4ч; Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Активен Ремонт Автовымотки(кабелеукладчик), Аварийное глушение - 4ч; Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Активен Ремонт Автовымотки(кабелеукладчик),Аварийное глушение - 4ч; Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Активен Аварийное глушение - 4ч; Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Активен Аварийное глушение - 4ч
06.03 |  | 170 | 75 | Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Активен Аварийное глушение - 4ч; Простои (П): Остановка работ по ОТ, ПБ, ООС / Устранение предписаний, Статус Завершен Аварийное глушение - 2ч; ПК (+) - 1ч; ПР,срыв ПШ : - 0,5ч; Срыв насоса: ЭЦНД-125-2500, G-тек 38Тн, / 35Тн, (+) - 0,5ч; М-ж ПВО: ( ППС 2,5") - 1ч; Опрес.ПВО ( ППС 2,5"), Р- 60атм, (+) - 0,5ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 11шт, ( 11шт), L- 105м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,1м3, Доп. условия пусто на внешней части НКТ отложение парафина 2см. частичное отсутствие клямс на НКТ. - 2,5ч; Рубка кабеля ост. 2722(м) ГУС - 1ч; Работа АДПМ: нефть, уд. вес- 0,86гр/см3, Т- 80*С, V- 10м3, (Vобщ.- 10м3), (+), Рнач= 0, Ркон= 0 Завоз нефти V-10м3 - 3ч; Работа АДПМ: нефть, уд. вес- 0,86гр/см3, Т- 80*С, V- 13м3, (Vобщ.- 13м3), (+), Рнач= 10, Ркон= 0 - 2ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 9шт, ( 20шт), L- 195м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,2м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. - 2ч; Подъем ЭЦН с сифоном, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 15шт, ( 35шт), L- 345м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,4м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. Уровень жидкости Н-220м. М/ж ПСЮ. С применением ПСЮ. - 4ч
07.03 |  | 170 | 99 | Подъем ЭЦН с сифоном, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 30шт, ( 65шт), L- 640м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,6м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. С применением ПСЮ. - 4ч; Подъем ЭЦН с сифоном, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 36шт, ( 101шт), L- 992м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 1м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. С применением ПСЮ. - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 49шт, ( 150шт), L- 149м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 1,5м3, Доп. условия пусто частичное отсутствие клямс на НКТ. на гл 992м извлечен ФРЕЗ КАСКАД. Сброс лома(+) - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 73мм., Lнкт- 9, 60шт, ( 210шт), L- 2095м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 2,1м3, Доп. условия пусто частичное отсутствие клямс на НКТ - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 60мм., Lнкт- 9, 30шт, ( 240шт), L- 2390м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 2,5м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦНД-125-2500, Ф- 60мм., Lнкт- 9, 55шт, ( 295шт), L- 2827м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 3м3, Доп. условия пусто С отставанием КРБК и доп.клямсованием. - 3,5ч; Снятие клямс кол-во клямс 550шт. - 0,25ч; Замер НКТ (БТ) Кол-во НКТ 295шт. - 0,25ч
08.03 |  | 170 | 123 | Зр и д-ж УЭЦН ( ЭЦНД-125-2500), Rпэд- 100Мом., Rкаб- 0Мом., ( ОК чистые,ШМУ чистые, валы вращаются,масло светлое.), Наличие доз. Трубки или гр. Кабеля пусто - 3ч; ГИС: ( Отбивка забоя) Прод. - 1ч; ГИС: ( Отбивка забоя Н-3060,5м) - 3ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 73мм, 295шт фонд. - 1ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 73мм, 295шт фонд. - 1ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 73мм, 150шт, L 960м техн - 2ч; Перетяжка талевого каната прод. - 1ч; Перетяжка талевого каната - 2ч; ПЗР к СПО шаблонов Кол-во шаблонов 5 М-ж Перо+скрепер168мм+шаблон142м L-30м - 0,5ч; Спуск на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м), Lнкт- 9м., Ф 73мм., Кол-во НКТ 35шт., ( 35шт), L- 351м. - 1,5ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 73мм, 250шт, L 2450м техн - 2ч; Спуск на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м), Lнкт- 9м., Ф 73мм., Кол-во НКТ 45шт., ( 80шт), L- 808м. - 2ч; Спуск на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м), Lнкт- 9м., Ф 73мм., Кол-во НКТ 80шт., ( 160шт), L- 1610м. - 4ч
09.03 |  | 170 | 147 | Спуск на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м), Lнкт- 9м., Ф 73мм., Кол-во НКТ 85шт., ( 245шт), L- 2420м. - 4ч; Спуск на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м), Lнкт- 9м., Ф 73мм., Кол-во НКТ 63шт., ( 308шт), L- 3152м. - 3ч; Замер НКТ (БТ) Кол-во НКТ 308шт. - 0,17ч; ПЗР к скреп. - 0,17ч; Проработка МС 2882м. по 8СПО на 1НКТ прод. - 0,67ч; Проработка МС 2932м. по 8СПО на 1НКТ - 1ч; ПР к промывке с допуском м-ж нагн.линии. - 0,17ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 20м3, (Vобщ.- 20м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм по затрубу - 1,17ч; ЗР после промывки д-ж нагн. линии. - 0,17ч; Подъем на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м ), Ф- 73мм., Lнкт- 9м., Lобщ 245м., 25шт., долив Р-р, V- 0,3м3, (Vобщ.- 0,3м3) - 1,5ч; Подъем на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м ), Ф- 73мм., Lнкт- 9м., Lобщ 790м., 80шт., долив Р-р, V- 0,5м3, (Vобщ.- 0,8м3) - 4ч; Подъем на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м ), Ф- 73мм., Lнкт- 10м., Lобщ 1600м., 160шт., долив Р-р, V- 0,8м3, (Vобщ.- 1,6м3) - 4ч; Подъем на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м ), Ф- 73мм., Lнкт- 10м., Lобщ 2400м., 240шт., долив Р-р, V- 0,8м3, (Vобщ.- 2,4м3) - 4ч
10.03 |  | 170 | 171 | Подъем на НКТ ПСШ, ( Хв-120м+скрепер168мм+шаблон142м L-30м ), Ф- 73мм., Lнкт- 10м., Lобщ 3055м., 308шт., долив Р-р, V- 0,7м3, (Vобщ.- 3,1м3) - 3ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 73мм, 320шт техн. прод. - 1ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 73мм, 320шт техн. - 1ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 89мм, 394шт, L 3600м - 3ч; ПЗР к спуску пакера ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи) Пробная посадка на 100м(+) - 2ч; Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 50шт., ( 50шт), L- 410м. - 2ч; Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 40шт., ( 90шт), L- 717м. - 4ч; Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 70шт., ( 160шт), L- 1261м. - 4ч; Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 75шт., ( 235шт), L- 1874м. - 4ч
11.03 |  | 170 | 191 | Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 60шт., ( 295шт), L- 2360м. - 4ч; Спуск на НКТ Пакер ГРП, ( хв10м+глуб манометр+ пакер ПРО-ЯМО2-ЯГ1 №58605 МеКаМи), Lнкт- 8м., Ф 89мм., Кол-во НКТ 66шт., ( 361шт), L- 2903м. - 3,83ч; Замер НКТ (БТ) Кол-во НКТ 361шт. - 0,17ч; Д-ж ПВО: ( ППС3") - 1ч; ПЗР к спуску м-ж фрак арматуры - 1ч; Посадка пакера ГРП на Н- 2905м, G-с.в. 27Тн, / 44Тн G-10тн - 1,5ч; ПР к промывке с допуском м-ж и опрессовка нагн линии на Р-150атм(+) - 0,5ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 20м3, (Vобщ.- 20м3), (-), Pнач- 00атм, Pкон- 0атм Закачано р-р1,01гр/см3 V-10м3 - 1ч; Опрессовка Э/К Р- 100атм, (+) опрессовка пакераЗакачано р-р1,01гр/см3 Закачано V-10м3 Р-100атм(герметично) - 0,5ч; Д-ж пригруза - 0,5ч; Д-ж якорей запар. - 0,5ч; Д-ж видеорегистрации - 0,5ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС 20(%) д-ж П/А - 1ч; Д-ж дорожной плиты Кол-во плит 1шт - 0,5ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС 100(%) - 3,5ч
15.03.2020 - 17.03.2020 Проведение ГРП на ДФ Проведение ГРП(КР-7-2 Проведение ГРП) Шлюмберже (ГРП 18).
15.03 |  | 35 | 8 | Завоз, загрузка материалов ГРП 20(%) - 4ч; Завоз, загрузка материалов ГРП 30(%) - 4ч
16.03 |  | 35 | 32 | Завоз, загрузка материалов ГРП 40(%) - 4ч; Завоз, загрузка материалов ГРП 50(%) - 4ч; Расстановка техники, монтаж линий 100(%) - 1ч; ПР к мини ГРП - 0,48ч; Мини ГРП ISIP= 129, 09:29, до 09:40, Рнач= 590, Рср= 375, (+), Q= 4.5м3/мин, Vпр- 0тн, (Vобщ- 45м3), Ркон= 315 - 0,18ч; ПР к ГРП - 2,33ч; ПР к ГРП - 4ч; ПР к ГРП - 4ч; ПР к ГРП - 4ч
17.03 |  | 35 | 49 | ПР к ГРП - 4ч; ПР к ГРП - 4ч; ПР к ГРП - 2,87ч; ГРП 1 стадия , (+), 10:52, до 12:00, Рнач= 418, Рср= 325, Ркон= 339, ISIP= 181, Vпр- 250тн, (Vобщ- 818.1м3), Q= 4.5м3/мин - 1,13ч; ГРП 1 стадия , (+), 12:00, до 14:03, Рнач= 418, Рср= 325, Ркон= 339, ISIP= 181, Vпр- 250тн, (Vобщ- 818.1м3), Q= 4.5м3/мин - 2,05ч; ЗР Д-ж оборудования 70(%) - 1,95ч; ЗР Д-ж оборудования 100(%) - 0,5ч; Освобождение устья скважины 17:00ч, 100(%) - 0,5ч
17.03.2020 - 20.03.2020 ЗР после ГРП на ДФ ГНКТ(КР-7-7 Промывка призабойной зоны) Пакер-Сервис (ГНКТ 01).
17.03 |  | 60 | 1 | Переезд бригады ГНКТ Пробег меньше 200 км, 25км, Lобщ- 50км, куст 26, скв. 23296ГС - 0,02ч; ПР М-ж ГНКТ и оборудования 10(%), Опрессовка ГТ, поверхностных линий 0атм, Тест КНК на натяжение (тест на плите) 0кг ПРР оборудования . Расстановка жил городка. - 0,98ч
18.03 |  | 60 | 25 | ПР М-ж ГНКТ и оборудования 30(%), Опрессовка ГТ, поверхностных линий 0атм, Тест КНК на натяжение (тест на плите) 0кг Монтаж оборудования ГНКТ 30%. - 4ч; ПР М-ж ГНКТ и оборудования 100(%), Опрессовка ГТ, поверхностных линий 0атм, Тест КНК на натяжение (тест на плите) 0кг Монтаж оборудования ГНКТ 100%. - 4ч; Открытие Ц.З 09:30ч, ( 17об.) М/Ж-100%. Опрессовка(+).Открытие центральной задвижки 18,5 оборотов. Ру.-35 атм. - 1,5ч; Спуск ГТ Вид операции Промывка, 44мм, до 1050м, Жидкость промывки Тех. вода, 1,01гр/см3, Тип вооружения ПКНК-1, P- 50атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Спуск КНК-1 (перо промывочное d-44,5 мм. + обратный клапан d-44,5 мм.+ шаблон d-44,5 мм. – L-1100 мм.), с периодической циркуляцией до гл.1050м. продолжаем. - 2,5ч; Спуск ГТ Вид операции Промывка, 44мм, до 3023м, Жидкость промывки Тех. вода, 1,01гр/см3, Тип вооружения ПКНК-1, P- 50атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Спуск КНК-1 (перо промывочное d-44,5 мм. + обратный клапан d-44,5 мм.+ шаблон d-44,5 мм. – L-1100 мм.), с периодической циркуляцией до гл.3023м. жесткая посадка. - 4ч; Подьем ГТ Тип вооружения ПКНК-1, Метраж поднятой ГТ 2500м, до глубины, Жидкость промывки Тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, 44мм, P- 120атм, Азот (+), V- 0,2м3, циркуляция (+) Захолаживание ПАУ. Запуск ПАУ+НКА. Подьем КНК-1 (перо промывочное d-44,5 мм. + обратный клапан d-44,5 мм.+ шаблон d-44,5 мм. – L-1100 мм.). с закачкой азотированной смеси до гл.2500м.В/Ц+. - 2ч; Спуск ГТ Вид операции Промывка, 44мм, до 3045м, Жидкость промывки Тех. вода, 1,01гр/см3, Тип вооружения ПКНК-1, P- 180атм, Азот (+), V- 0,5м3, циркуляция (+) Спуск КНК-1 (перо промывочное d-44,5 мм. + обратный клапан d-44,5 мм.+ шаблон d-44,5 мм. – L-1100 мм.) с промывкой до гл.3045м. Продолжаем. - 2ч; Спуск ГТ Вид операции Промывка, 44мм, до 3074м, Жидкость промывки Тех. вода, 1,01гр/см3, Тип вооружения ПКНК-1, P- 180атм, Азот (+), V- 0м3, циркуляция (+) Спуск КНК-1 (перо промывочное d-44,5 мм. + обратный клапан d-44,5 мм.+ шаблон d-44,5 мм. – L-1100 мм.) с промывкой до гл.3074м. Жесткая посадка. При повторных попытках пройти данную глубину, прохода нет. На выходе проппант. - 2ч; Нормализация забоя Интервал ( 3074), азот+тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, циркуляция (+), P- 0атм, Азот (+), V- 0м3 Нормализация забоя на гл.3074м. Приготовление и закачка гелевой пачки в V-2м3. - 2ч
19.03 |  | 60 | 49 | Подьем ГТ Тип вооружения ПКНК-1, Метраж поднятой ГТ 2100м, до глубины, Жидкость промывки Тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, 44мм, P- 172атм, Азот (+), V- 0м3, циркуляция (+) Подъём КНК-1 с промывкой на азотированной жидкости до гл.2100м. Qж.-140л/мин.Qаз.-14м3/мин. Рзак.-172атм. Стоп НКА+ПАУ. - 4ч; Тех.отстой 2ч - 2ч; Спуск ГТ Вид операции Промывка, 44мм, до 3072м, Жидкость промывки Без промывки, 0гр/см3, Тип вооружения ПКНК-1, P- 0атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Спуск КНК-1 без циркуляции до гл.3072м. Забой+. - 1,5ч; Подьем ГТ Тип вооружения ПКНК-1, Метраж поднятой ГТ 2800м, до глубины, Жидкость промывки Тех. вода, уд. вес- 0гр/см3, 44мм, P- 0атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.2800м. продолжаем. - 0,5ч; Подьем ГТ Тип вооружения ПКНК-1, Метраж поднятой ГТ 600м, до глубины, Жидкость промывки Тех. вода, уд. вес- 0гр/см3, 44мм, P- 0атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.600м. продолжаем. - 4ч; Подьем ГТ Тип вооружения ПКНК-1, Метраж поднятой ГТ 0м, до глубины, Жидкость промывки Тех. вода, уд. вес- 0гр/см3, 44мм, P- 0атм, Азот (-), V- 0м3, циркуляция (-) Подъём КНК-1 с минимальной циркуляцией до гл.0м. продолжаем. - 0,92ч; Закр. Центр. Задвижки 13:00ч, ( 17об.) ЗЦЗ 13:00. - 0,08ч; ЗР Д-ж ГНКТ и оборудования 30(%) Демонтаж оборудования ГНКТ 30%. - 3ч; ЗР Д-ж ГНКТ и оборудования 90(%) Демонтаж оборудования ГНКТ 90%. - 4ч; ЗР Д-ж ГНКТ и оборудования 100(%) Демонтаж оборудования ГНКТ 100%. Освобождения устья. - 1ч; Зачистка проппанта 0кг Зачистка желобных в процессе. Утилизация в V-20м3 - 3ч
20.03 |  | 60 | 51 | Освобождение устья скважины 02:00ч, 100(%) Зачистка желобных . Утилизация в V-20м3 - 2ч
21.03.2020 - 26.03.2020 ЗР после ГРП на ДФ Освоение после ГРП(КР-13-2 Освоение скважины после ГРП (ЗР)) ОНР (КРС 805).
Результат работ |  |  |  | Переезд куст 26 скв. 23296. Срыв пакера при G-43т. С.В - 41т. Пм. пакера на НКТ3" - 361шт. - 2905м. М/ж ЭЦНКИ5-125-2709. Сп. ЭЦН на НКТ2,5" - 288шт. -2840м. Запуск скв. 21.55ч. ЗР после КРС.
21.03 |  | 120 | 15 | Переезд бригады ТКРС 1км (10%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 0шт, кол-во КПП 0шт Осложненный бездорожье зимник - 3ч; Переезд бригады ТКРС 3км (30%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 0шт, кол-во КПП 0шт Осложненный бездорожье зимник - 4ч; Переезд бригады ТКРС 8км (80%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 0шт, кол-во КПП 0шт Осложненный бездорожье зимник - 4ч; Переезд бригады ТКРС 9км (90%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 0шт, кол-во КПП 0шт Осложненный бездорожье зимник. - 1ч; ПР М-ж П/А и оКРС 20(%) Растановка и подключение городка. - 3ч
22.03 |  | 120 | 39 | ПР М-ж П/А и оКРС 60(%) - 4ч; ПР М-ж П/А и оКРС 70(%) - 2ч; Разрядка скважины Pнач- 0атм, Pкон- 0атм, V- 0м3, (Vобщ.- 0м3), (+) М/ж подрывного п-ка. на вых. газ. - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС 100(%) - 4ч; Монтаж пригруза - 0,17ч; М-ж якорей запар. Кол-во якорей запар. 2 - 0,67ч; М-ж видеорегистрации - 0,17ч; ПК (+) - 1ч; Работа ППУ ( Отогрев фракарматуры.) - 1ч; Срыв мех. (гидравл.) пакера срыв пакера при G-43т. С.В - 41т. - 1ч; ПР к глушению - 0,17ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1.01гр/см3, V- 40м3, (Vобщ.- 40м3), (+), Pнач- 0атм, Pкон- 15атм цирк появилась на 8м3 - 2,83ч; ПЗР оборуд: ( -) - 1ч; М-ж ПВО: ( 3") - 0,5ч; Опрес.ПВО ( 3"), Р- 100атм, (+) - 0,5ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 20м., 2шт., долив Р-р, V- 0.02м3, (Vобщ.- 0.02м3) с тугим отворотом - 3ч
23.03 |  | 120 | 63 | Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 410м., 50шт., долив Р-р, V- 0.02м3, (Vобщ.- 0.02м3) с тугим отворотом - 4ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 800м., 90шт., долив Р-р, V- 0.02м3, (Vобщ.- 0.02м3) с тугим отворотом - 4ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 1290м., 140шт., долив Р-р, V- 0.02м3, (Vобщ.- 0.02м3) с тугим отворотом - 3,5ч; М/ж машинных ключей - 0,5ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 1760м., 185шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,2м3) с тугим отворотом - 4ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 1980м., 210шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,3м3) с тугим отворотом - 4ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 2290м., 245шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,4м3) с тугим отворотом - 4ч
24.03 |  | 120 | 87 | Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 2585м., 295шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,5м3) с тугим отворотом - 4ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 2760м., 330шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,5м3) с тугим отворотом - 2ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 89мм, 330шт - 2ч; Подъем на НКТ Пакер, ( ГРП), Ф- 89мм., Lнкт- 9м., Lобщ 2905м., 361шт., долив Р-р, V- 0,1м3, (Vобщ.- 0,5м3) с тугим отворотом - 4ч; ПЗР к спуску пакера ( -) - 0,17ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 89мм, 361шт - 1,67ч; Д-ж ПВО: ( 3") - 0,17ч; М-ж ПВО: ( 2,5") - 0,17ч; Опрес.ПВО ( 2,5"), Р- 100атм, (+) - 0,17ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 73мм, 290шт, L 0м - 0,67ч; ПР,срыв ПШ : м/ж автовымотки - 0,17ч; Пр и м-ж УЭЦН ( -125-2650 ), пусто УТЗ "Выброс". - 0,83ч; Пр и м-ж УЭЦН ( -125-2650 ), пусто - 1ч; ПЗР к опрес. НКТ - 0,17ч; Опрессовка 2ОК P- 100атм, (+) - 0,33ч; Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 60мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 55шт., ( 55шт), L- 590м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 2,5ч; Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 60мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 65шт., ( 120шт), L- 1270м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 4ч
25.03 |  | 120 | 111 | Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 50шт., ( 170шт), L- 1760м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 4ч; Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 53шт., ( 223шт), L- 2260м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 3ч; Центровка мачты - 1ч; Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 63шт., ( 286шт), L- 2790м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 3ч; Центровка мачты - 1ч; Спуск ЭЦН -125-2709 , Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 2шт., ( 288шт), L- 280м., Доп. условия пусто, R- 100Ом, Y- (+) - 0,5ч; Замер сопротивления изоляции кабеля Н- 2840м, Кол-во НКТ(общ) 288шт. - 0,5ч; Расконсервация резьб НКТ Кол-во труб 288 - 0,5ч; Установка клямс кол-во клямс 600шт. - 0,5ч; Д-ж ПВО: ( 2,5) - 1ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 0Тн, / 0Тн, Опр. К.В. На Р- 0атм, (+) ПДК "ОНР" Ген. дир. Даниляк Н.И. нач. ОТ Пойлов. - 1ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 34Тн, / 17Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) - 3ч; Замена задвижки на ФА Стягивание коллектора(-). М/ж временного коллектора. - 1ч; Замена задвижки на ФА Стягивание коллектора(-). М/ж временного коллектора. - 0,5ч; ПЗР к опрес. НКТ - 0,25ч; Поинтервальная опр. НКТ Ф 73мм., через 0м., 0шт., L- 0м., Р- 60атм, (+) - 0,25ч; Запуск ЭЦН Запус скв. 21.55ч. - 1ч; Д-ж видеорегистрации - 0,25ч; Д-ж пригруза - 0,5ч; Погрузочные работы - 0,5ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС 50(%) - 0,75ч
26.03 |  | 120 | 113 | ЗР Д-ж П/А и оКРС 100(%) - 2ч

## 03.10.22
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ОНР"
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
03.10.2022 - 09.10.2022 Смена УЭЦН/УЭЦВ/УЭДН/УЭВН Смена УЭЦН(ТР5-1 Техническое обслуживание ЭЦН) ОНР (КРС 201).
Результат работ |  |  |  | Переезд. Глушение (Vобщ.- 51м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм. ПР М-ж П/А и оКРС 100(%). Срыв ПШ: G-тек 42Тн, / 39Тн, (+). Подъем ЭЦН-КИД-5А-125-2600, ( 288шт), L- 2845м. д-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5А-125-2600). м-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5-125-2704). Спуск ЭЦНКИД5-125-2704, ( 288шт), L- 2846м. Запуск ЭЦН в 05:25 Подача (+). ЗР Д-ж П/А и оКРС 100(%)
03.10 |  | 97 | 20 | Переезд бригады ТКРС 2км (20%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- тягач для П.А., бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч; Переезд бригады ТКРС 4км (40%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- тягач для П.А., бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч; Переезд бригады ТКРС 5км (50%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- тягач для П.А., бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч; Переезд бригады ТКРС 6км (60%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч; Переезд бригады ТКРС 7км (70%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч
04.10 |  | 97 | 44 | Переезд бригады ТКРС 8км (80%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 4шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном- бульдозер, автокран, площадка. Выезд с куста при помощи бульдозерной техники. - 4ч; Переезд бригады ТКРС 9км (90%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 1шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном: Выезд с куста при помощи бульдозера - 4ч; Переезд бригады ТКРС 10км (100%), Lобщ- 10км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 1шт, кол-во КПП 0шт Не полным звеном: Выезд с куста при помощи бульдозера - 4ч; Разгрузочные работы Расстановка и подключение жил. городка - 2ч; Разрядка скважины Pнач- 5атм, Pкон- 0атм, V- 0м3, (Vобщ.- 0м3), (+) на жел. ёмкость, Рт-5-0Атм. - На выходе газ, Рз-8-0Атм. (с Д/ж гусака коллектора) - На выходе газ. - 2ч; Поинтервальная опр. НКТ Ф 73мм., через 2840м., 281шт., L- 2840м., Р- 50атм, (+) - 0,5ч; Сброс сбивного лома № 0, (-) - 0,33ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 40м3, (Vобщ.- 40м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм По согласованию с ГТЦ: Глушение по затрубному пространству раствором уд. вес-1,01гр/см³., в V-40м³. Рр-0Атм., без выхода циркуляции - 3,17ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 11м3, (Vобщ.- 51м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм Глушение по затрубному пространству раствором уд. вес-1,01гр/см³., в V-11м³. ∑-51м³. Рр-0Атм., без выхода циркуляции - 1ч; Тех.отстой Рт-0Атм., Рз-0Атм. Самообучение "Каркас безопасности" - 2ч; Информационное сообщение ( 0чел.) Завоз грунта в V-10м³. Планировка территории скважины - продолж. - 1ч
05.10 |  | 97 | 68 | Информационное сообщение ( 0чел.) Завоз грунта в V-60м³. ∑-70м³. Планировка территории скважины - 4ч; Информационное сообщение ( 0чел.) Завоз грунта в V-40м³. ∑-110м³. Планировка территории скважины - 4ч; Информационное сообщение ( 0чел.) Завоз грунта в V-15м³. ∑-125м³. Планировка территории скважины - 4ч; Информационное сообщение ( 0чел.) Завоз грунта в V-25м³. ∑-150м³. Планировка территории скважины - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС 20(%) Осложненный Мж ОКРС (рыхлый грунт) - 2ч; ПР М-ж П/А и оКРС 25(%) Осложненный Мж ОКРС (рыхлый грунт) - 2ч; Простой (П): Ожидание спец. техники / Ожидание спецтехники (очередность), Статус Активен прод - 2ч; Простой (П): Ожидание спец. техники / Ожидание спецтехники (очередность), Статус Активен прод - 4ч
06.10 |  | 97 | 92 | Простой (П): Ожидание спец. техники / Ожидание спецтехники (очередность), Статус Завершен Ожидание тягача под ПА. - 2,5ч; ПР М-ж П/А и оКРС 40(%) Осложненный Мж ОКРС (рыхлый грунт) - 1,5ч; ПР М-ж П/А и оКРС 80(%) Осложненный Мж ОКРС (рыхлый грунт) - 4ч; ПР М-ж П/А и оКРС 100(%) Осложненный Мж ОКРС (рыхлый грунт) - 4ч; ПК (+) - 2ч; Срыв ПШ: G-тек 42Тн, / 39Тн, (+) - 0,5ч; ПЗР оборуд: ( ФА) - 1ч; М-ж ПВО: ( 73) - 0,42ч; Опрес.ПВО ( 73), Р- 130атм, (+) - 0,08ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 37шт, ( 37шт), L- 371м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,4м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 60шт, ( 97шт), L- 971м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 1,1м3, Доп. условия пусто - 4ч
07.10 |  | 97 | 116 | Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 45шт, ( 142шт), L- 1422м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 1,65м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 43шт, ( 185шт), L- 1850м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 2,0м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 75шт, ( 260шт), L- 2601м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 2,8м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, ЭЦН-КИД-5А-125-2600, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 21шт, ( 288шт), L- 2845м., долив Р-р, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 3,2м3, Доп. условия пусто - 1ч; Зр и д-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5А-125-2600), Rпэд- 0Мом., Rкаб- 0Мом., ( -), Наличие доз. Трубки или гр. Кабеля пусто прод - 3ч; Зр и д-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5А-125-2600), Rпэд- 0Мом., Rкаб- 0Мом., ( -), Наличие доз. Трубки или гр. Кабеля пусто валы вращ, масло темное, ОК читый, ШМУ забит забойная грязь - 2ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 73мм, 8шт, L 80м Завоз НКТфонд - 1ч; Пр и м-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5-125-2704 ), пусто прод - 1ч; Пр и м-ж УЭЦН ( ЭЦНКИД5-125-2704 ), пусто прод - 4ч
08.10 |  | 97 | 140 | Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 8шт., ( 8шт), L- 80м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 0,5ч; Опрессовка 2ОК P- 100атм, (+) - 0,5ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 32шт., ( 40шт), L- 396м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) прод - 3ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 60шт., ( 100шт), L- 998м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) прод - 4ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 60шт., ( 160шт), L- 1598м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) прод - 4ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 20шт., ( 180шт), L- 1798м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) прод - 4ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 71шт., ( 251шт), L- 2498м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) прод - 4ч; Спуск ЭЦН ЭЦНКИД5-125-2704 , Ф 73мм., Lнкт- 10м., Кол-во НКТ 37шт., ( 288шт), L- 2846м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 2,5ч; Информационное сообщение ( 0чел.) Разворот ПШ кабельного ввода на 90гр - 1ч; Замер сопротивления изоляции кабеля Н- 2846м, Кол-во НКТ(общ) 288шт. - 0,25ч; Расконсервация резьб НКТ Кол-во труб 288 - 0,25ч
09.10 |  | 97 | 152 | Замер НКТ (БТ) Кол-во НКТ 288шт. - 0,25ч; Установка п-ра на б. 288шт. - 0,25ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 31Тн, / 18Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) Мж тройника коллектора - 3,5ч; Поинтервальная опр. НКТ Ф 73мм., через 2846м., 288шт., L- 2846м., Р- 60атм, (+) - 1ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 31Тн, / 18Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) Замена затрубной задвижки. - 0,33ч; Запуск ЭЦН Подача (+) - 0,08ч; Д-ж пригруза Кол-во пригруза 2 - 0,5ч; Погрузочные работы - 1,5ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС экр. щит (-), Кол-во якорей 2шт., Кол-во мостков 1шт., 20(%) - 0,58ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС экр. щит (-), Кол-во якорей 2шт., Кол-во мостков 1шт., 100(%) - 4ч

## 06.01.25
РАПОРТ ПО РАБОТЕ НА СКВАЖИНЕ № 23296 / 26 месторождение Приобское
"ПНО", ""
| Ожид. | План | Факт |  | Простои
Дата | дебит. | прод. | прод | Выполненный объем работ за сутки | Сут. | С начала
|  | (час) | (час) |  |  | работы
06.01.2025 - 19.01.2025 Размыв парафино-гидратных пробок в ЭК и НКТ Размыв парафино-гидратных пробок в ЭК и НКТ(КР13-5 Очистка лифта НКТ в скважинах, от асфальтопарафиновых отложений горячей промывкой) ПНО (КРС-54).
Результат работ |  |  |  | Переезд; Замер давления; Разрядка скв Рн/к=25/0атм на выходе НСЖ в V-5м3; Глушение у-1,01г/см3 в V-56м3 Рн/к=0/0атм; Т.О; ПР м-ж ОКРС; ПК; Срыв ПШ G-41т(-); ГИС спуск шаблона d-55мм, не проход на Н-5м; М-ж КОПС; Нагрев тех.воды; ЛГПП инт: 0-598м, провал на Н-598м, допуск до Н-1084м; Промывка; Подъем НКТ 48мм с гл.1084м; Д-ж КОПС; ГИС прожиг СПО шаблона ф-57мм Н=1092м. Привязка, разметка. Прожиг НКТ на Н=1086м(+); ПРР; Срыв ПШ G-38/36т; Подъем 122 ЭЦНКИД5-125-2704 с гл.2874м; Д-ж 122 ЭЦНКИД5-125-2704; ПРР; М-ж и спуск 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655 до гл.2842,93м; КЗИ R-100Мом; Конечная опрессовка; Запуск ЭЦН; Д-ж ОКРС; ЗР;
06.01 |  | 126 | 4 | Переезд бригады ТКРС 0,4км (10%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч
07.01 |  | 126 | 28 | Переезд бригады ТКРС 0,8км (20%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч; Переезд бригады ТКРС 1,2км (30%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч; Переезд бригады ТКРС 1,6км (40%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч; Переезд бригады ТКРС 2км (50%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч; Переезд бригады ТКРС 2,4км (60%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 2ч; Простой (З): Ожидание Спец.техника на переезд Ожидание техники на переезд - 2ч; Простой (З): Ожидание Спец.техника на переезд Ожидание техники на переезд - 1ч; Переезд бригады ТКРС 2,8км (70%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 3ч
08.01 |  | 126 | 52 | Переезд бригады ТКРС 3,6км (90%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 4ч; Переезд бригады ТКРС 4км (100%), Lобщ- 4км, Куст 26, скв. 23296, кол-во техники 2шт, кол-во КПП 1шт Не полным звеном А/кран+площ+тяг - 1ч; Разгрузочные работы Расстановка оборудования на кусту согласно схемы (5ед). Установка заземления (12ед). М/ж подставок под эл/кабель (12шт). Подключение электрооборудования (6ед). М/ж лестниц и перильных ограждений на жилых вагонах. - 1ч; Простой (З): Ожидание АЦН, АЦ Ожидание АЦН, АЦ СПТ на глушение - 2ч; Простой (З): Ожидание АЦН, АЦ Ожидание АЦН, АЦ СПТ на глушение. Пропарка устья скв. планировка территории с завозом грунта - 2ч; ПР М-ж П/А при перестановке 0(%) Планировка территории на кустовой площадки под ПА и ОКРС с применением СПТ (Амкадор) - 2ч; ПР М-ж П/А при перестановке 0(%) Планировка территории на кустовой площадки под ПА и ОКРС с применением СПТ (Амкадор) - 3ч; Работа ППУ ( Отогрев ФА перед глушением, неисправность задвижек ) - 1ч; Работа ППУ ( Отогрев ФА перед глушением, неисправность задвижек ) - 1ч; Замер давления 0,5ч, Ризб- 25атм Рнкт-25атм Рзтб-35атм - 0,5ч; Разрядка скважины Pнач- 25атм, Pкон- 0атм, V- 0м3, (Vобщ.- 0м3), (+) На выходе газ - 1ч; Разрядка скважины Pнач- 35атм, Pкон- 0атм, V- 0м3, (Vобщ.- 0м3), (+) На выходе газ - 1,5ч; Разрядка скважины Pнач- 0атм, Pкон- 0атм, V- 2м3, (Vобщ.- 5м3), (+) По за трубному пространству на выходе НСЖ - 2ч; Простой (З): Ожидание АЦН, АЦ Ожидание АЦН, АЦ СПТ на глушение - 2ч
09.01 |  | 126 | 76 | Простой (З): Ожидание АЦН, АЦ Ожидание АЦН, АЦ СПТ на глушение - 4ч; ПЗР промывки через угольник М/ж нагнет и выкид линий, промыв. оборуд. - 0,25ч; Поинтервальная опр. НКТ Ф 73мм., через 2846м., 288шт., L- 2846м., Р- 60атм, (+) ПР и опрессовка лифта от ЦА-320 Р-60/60атм за 10мин (гермет). - 0,5ч; Сброс сбивного лома № 1, (-) - 0,25ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 20м3, (Vобщ.- 20м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм - 3ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 36м3, (Vобщ.- 56м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм по затрубу. ВЦ(-) - 2ч; Тех.отстой прокачка коллектора 1,18г/см3-5м3 - 2ч; Осмотр мачты - 1ч; ПР М-ж П/А и оКРС 30(%) осложнённый монтаж свежая отсыпка рыхлый грунт. - 3ч; ПР М-ж П/А и оКРС 50(%) осложнённый монтаж свежая отсыпка рыхлый грунт. - 4ч; ПР М-ж П/А и оКРС 70(%) осложнённый монтаж свежая отсыпка рыхлый грунт. - 4ч
10.01 |  | 126 | 100 | ПР М-ж П/А и оКРС 100(%) осложнённый монтаж свежая отсыпка рыхлый грунт. - 4ч; ПК (+) - 1ч; Работа ППУ ( Пропарка ФА) - 1ч; ПР,срыв ПШ : Разборка ФА. Д/ж кабель ввода. Снятие кабеля с эстакады. Срыв ПШ-41тн(-). С 07:30 до 08:00 рсхаживание до 41тн(+) сход на 37тн (+) - 2ч; ПР,срыв ПШ : Д/ж ФА. Установка заглушки на коллектор. Протаскивание КРБК через п/ш, через подвесной ролик, через ПВО (40м). - 1ч; М-ж ПВО: ( ППС-2ФТ-160/21) - 1ч; Опрес.ПВО ( ППС-2ФТ), Р- 100атм, (+) - 0,5ч; ГИС: ( Спуск шаблона 55мм не проход на Н-5м) - 1,5ч; ГИС: ( Спуск шаблона 55мм не проход на Н-5м) - 1ч; Разгрузочные работы Изменение плана работ - завоз оборудования КОПС - 3ч; Разгрузочные работы Изменение плана работ - завоз оборудования КОПС - 3ч; Простой (З): Ожидание Грузоподъёмная техника Ожидание / отсутствие грузоподъемной техники ожидание завоза оборудования КОПС - 1ч; Простой (З): Ожидание Грузоподъёмная техника Ожидание / отсутствие грузоподъемной техники ожидание завоза оборудования КОПС - 3ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 48мм, 100шт, L 1000м +оборудование КОПС - 1ч
11.01 |  | 126 | 124 | М/ж «КОПС» - 4ч; М/ж «КОПС» - 2ч; М-ж ПВО: ( ПМП-80х21) - 1ч; Опрес.ПВО ( ПМП-80х21), Р- 100атм, (+) - 1ч; М-ж якорей запар. Кол-во якорей запар. 16 - 2ч; ПК (+) - 1ч; ПЗР перед ликвидацией гидратно-парафиновых отложений Опрессовка обратных клапанов-3шт, ПВО и нагнет линий Р-100атм(-). Устранение пропусков на линиях - 1ч; ПЗР перед ликвидацией гидратно-парафиновых отложений Опрессовка обратных клапанов-3шт, ПВО и нагнет линий Р-100атм(+) - 1ч; Нагрев технической воды Нагрев р-ра 1,30г/см3 t-37°С от ППУ. - 3ч; Нагрев технической воды Нагрев р-ра 1,30г/см3 t-50°С от ППУ. - 1ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 15м. в инт.0-15м при Р-5атм, t-50°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 - 2ч; Простой (З): Ожидание ППУ Ожидание ППУ - 1ч; Простой (З): Ожидание ППУ Ожидание ППУ - 2ч; Нагрев технической воды Нагрев р-ра 1,30г/см3 t-40°С от ППУ. - 2ч
12.01 |  | 126 | 148 | Нагрев технической воды Нагрев р-ра 1,30г/см3 t-80°С от ППУ. - 1ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 31м. в инт.15-46м при Р-5атм, t-70°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +АСПО - 3ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 19м. в инт.46-65м при Р-5атм, t-70°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +АСПО - 2ч; Простой (З): Ожидание ППУ Ожидание ППУ - 2ч; Простой (З): Ожидание ППУ Ожидание ППУ - 2ч; Работа ППУ ( Пропарка оборудования ) Разогрев р-ра - 2ч; Нагрев технической воды Нагрев р-ра 1,30г/см3 t-60°С от ППУ. - 1ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 31м. в инт.65-120,5м при Р-10атм, t-60°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +НСЖ - 3ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 226,5м. в инт.120,5-347м при Р-10атм, t-60°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +НСЖ - 4ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 133м. в инт.347-480м при Р-40атм, t-60°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +НСЖ - 4ч
13.01 |  | 126 | 172 | Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 22м. в инт.480-502м при Р-45атм, t-60°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +НСЖ - 4ч; Растепление гидратно-парафиновых пробок L- 96м. в инт.502-598м при Р-45атм, t-60°С от ППУ на выходе р-р 1,30г/см3 +НСЖ - 3ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,34гр/см3, V- 10м3, (Vобщ.- 10м3), (+), Pнач- 0атм, Pкон- 10атм Допуск пера d-48мм 6шт общ.в скв 70шт H - 683м. - 1ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,34гр/см3, V- 10м3, (Vобщ.- 10м3), (+), Pнач- 0атм, Pкон- 10атм Допуск пера d-48мм 38шт общ.в скв 108шт H - 1000м. - 4ч; Замещение жидкости р-р, Ц-в 1, уд. вес- 1,34гр/см3, V- 10м3, (Vобщ.- 10м3), (+), Pнач- 0атм, Pкон- 25атм до чистого р-ра - 2ч; Спуск на НКТ -, ( Перо d-48мм ), Lнкт- 9м., Ф 48мм., Кол-во НКТ 9шт., ( 117шт), L- 1084м. Разгрузка инструмента на Н-1084м на 1тн при СВ 5.3/3тн - 1ч; Подъем на НКТ -, ( Перо d-48мм ), Ф- 48мм., Lнкт- 9м., 10шт., Lобщ 94м., долив Р-р, V- 0,5м3, (Vобщ.- 0,5м3) с отворотом ключами КТГУ - 1ч; Подъем на НКТ -, ( Перо d-48мм ), Ф- 48мм., Lнкт- 9м., 75шт., Lобщ 698м., долив Р-р, V- 0,5м3, (Vобщ.- 1м3) с отворотом ключами КТГУ - 4ч; Подъем на НКТ -, ( Перо d-48мм ), Ф- 48мм., Lнкт- 9м., 117шт., Lобщ 1084м., долив Р-р, V- 0,5м3, (Vобщ.- 1,5м3) с отворотом ключами КТГУ - 3ч; Д/ж «КОПС» - 1ч
14.01 |  | 126 | 196 | Д/ж «КОПС» - 1ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 3ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч
15.01 |  | 126 | 220 | Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 3ч; ПР к глушению Монтаж нагнетательных линий - 1ч; Замещение жидкости тех. вода, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 40м3, (Vобщ.- 40м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм Закачка по затрубному пространству р-ра 40м3 1,01 - 4ч; Замещение жидкости тех. вода, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 16м3, (Vобщ.- 56м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм Закачка по затрубному пространству р-ра 56м3 1,01 - 1ч; Тех.отстой - 2ч; ГИС: ( ГИС прожиг) - 1ч; ГИС: ( ГИС прожиг.) СПО шаблона ф-57мм Н=1092м. Привязка, разметка. Прожиг НКТ на Н=1086м (+). - 4ч
16.01 |  | 126 | 244 | Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 48мм, 120шт - 1ч; Замещение жидкости тех. вода, Ц-в 1, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 10м3, (Vобщ.- 10м3), (-), Pнач- 0атм, Pкон- 0атм Прямая промывка по НКТ - 1ч; ПР,срыв ПШ : Срыв ПШ G=38/36т (+). Д/ж ПШ - 1,5ч; М-ж ПВО: ( ППС_2ФТ) - 0,5ч; Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 50шт, ( 50шт), L- 495м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,7м3, Доп. условия пусто - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 40шт, ( 90шт), L- 891м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 0,7м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 75шт, ( 165шт), L- 1733м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 1,7м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 60шт, ( 225шт), L- 2227м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 2,7м3, Доп. условия пусто - 4ч
17.01 |  | 126 | 268 | Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 43шт, ( 268шт), L- 2626м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 3,5м3, Доп. условия пусто - 4ч; Подъем ЭЦН пусто, 122 ЭЦНКИД5-125-2704, Ф- 73мм., Lнкт- 10, 20шт, ( 288шт), L- 2874м., долив тех. вода, уд. вес- 1,01гр/см3, V- 4м3, Доп. условия пусто - 3ч; Зр и д-ж УЭЦН ( 122 ЭЦНКИД5-125-2704), Rпэд- 0Мом., Rкаб- 0Мом., ( 0), Наличие доз. Трубки или гр. Кабеля пусто - 1ч; Зр и д-ж УЭЦН ( 122 ЭЦНКИД5-125-2704), Rпэд- 30Мом., Rкаб- 0Мом., ( 0,5м от ловильной головки УЭЦН прожег КРБК, вращение 4 секций "-", масло темное, клапана чистые), Наличие доз. Трубки или гр. Кабеля пусто - 3ч; Информационное сообщение ( 5чел.) Регламентированное время ожидание СПТ - 1ч; Информационное сообщение ( 5чел.) Регламентированное время ожидание СПТ - 1ч; Погрузка НКТ (БТ) НКТ, Ф- 73мм, 288шт - 2ч; Разгрузка и укладка тех. НКТ Ф- 73мм, 318шт, L 2890м - 1ч; Пр и м-ж УЭЦН ( 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655), пусто - 4ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 30шт., ( 30шт), L- 280м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 1,5ч; Опрессовка 2ОК P- 100атм, (+) - 1ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 16шт., ( 46шт), L- 428м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 1,5ч
18.01 |  | 126 | 292 | Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 40шт., ( 86шт), L- 800м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 4ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 59шт., ( 145шт), L- 1318м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 4ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 45шт., ( 190шт), L- 1710м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 4ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 30шт., ( 245шт), L- 2168м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 4ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 53шт., ( 298шт), L- 2685м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 4ч; Замена задвижки на ФА Кол-во задвижек 2шт., Кол-во задвижек 2шт., Кол-во задвижек 2шт. - 1,5ч; Спуск ЭЦН 30.2 ЭЦНД 5а-100-2655, Ф 73мм., Lнкт- 9м., Кол-во НКТ 16шт., ( 314шт), L- 2842,93м., Доп. условия пусто, R- 100МОм, Y- (+) - 1,5ч; Замер сопротивления изоляции кабеля Н- 2843м, Кол-во НКТ(общ) 314шт. - 0,5ч; Замер НКТ (БТ) Кол-во НКТ 314шт. - 0,5ч
19.01 |  | 126 | 310 | ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 32Тн, / 20Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) - 4ч; Простой (П): Ожидание персонала Подрядчика бригады ТКРС Неполный состав вахты - 4ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 32Тн, / 20Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) Д/Ж рабочей площадки, Д/Ж П/А - 4ч; ЗР после спуска УЭЦН, д-ж ПВО, м-ж Ф.А G-тек 32Тн, / 20Тн, Опр. К.В. На Р- 60атм, (+) осложненный монтаж гусака Ф/А - 3ч; Д-ж якорей запар. Кол-во якорей запар. 2 - 0,5ч; Д-ж пригруза Кол-во пригруза 2 - 0,5ч; Погрузочные работы - 1ч; ЗР Д-ж П/А и оКРС экр. щит (-), Кол-во якорей 2шт., Кол-во мостков 1шт., 100(%) - 1ч
19.01.2025 - 19.01.2025 Выход на режим(dummy) ().